## DevOps-Fälle
Fall_ID | Datum | Geschaeftsausloeser | Meldung | Auswirkung | Umgebung | Prioritaet | Erste_Hypothese | Pruefschritte | Befund | Ursache | Massnahme | Git_Commit_oder_Run | Ergebnis | Nachtest | Nachweis
D01 | 2026-08-18 | Dependency-Änderung im Anwendungscode; CI-Gate für Pull Request #6. | GitHub Actions CI schlägt nach einer Dependency-Änderung fehl. | Der Pull Request war nicht freigabefähig; der reproduzierbare Build war blockiert. | GitHub Actions / pacman-app | Hoch | package.json und package-lock.json sind nach der Dependency-Änderung nicht konsistent. | PR-Status und Checks prüfen; Dependency-Dateien vergleichen; Lockdatei korrigieren; CI erneut ausführen. | PR #6 zeigte zunächst einen fehlgeschlagenen CI-Check. Nach der Korrektur meldete gh pr checks 6 --watch 'All checks were successful'. | Lockdatei war nach der Dependency-Änderung nicht synchron. | package-lock.json synchronisiert; CI erneut ausgeführt; PR erst nach erfolgreichem Nachtest gemergt. | PR #6; Fix 86c9f59; Merge 183fa6e | CI erfolgreich; Pull Request gemergt; main sauber. | 1 successful, 0 failing; git status: working tree clean. | D01_01_ci_fehlgeschlagen.png ¦ D01_02_ci_nachtest_erfolgreich.png ¦ D01_03_nachtest_merge_erfolgreich.png
D02 | 2026-08-18 | GitOps-Deployment referenzierte einen nicht vorhandenen GHCR-Image-Tag. | GHCR Image kann im Cluster nicht geladen werden. | Neue Pacman-Version konnte nicht gestartet werden; Deployment blieb im Fehlerzustand. | pacman-dev / Kubernetes / GHCR / Argo CD | Hoch | Der im Dev-Overlay eingetragene Image-Tag existiert nicht in GHCR. | Deployment-Image, GitOps-kustomization.yaml, Pod-Status und Kubernetes-Events prüfen. | Image ghcr.io/isangare-ux/pacman-app:ap28-d02-image-existiert-nicht führte zu ErrImagePull/ImagePullBackOff; Registry meldete 'not found'. | Nicht vorhandener GHCR-Image-Tag im GitOps-Dev-Overlay. | Auf gültigen unveränderlichen Commit-SHA-Tag 183fa6e06182984f2c975dca828aa8168d089481 zurückgesetzt. | PR #17; Fix 03561ce; Merge 12c8dae | Pacman-Pod läuft wieder mit gültigem Image; Argo CD Synced/Healthy. | Deployment- und Pod-Image zeigen den gültigen SHA-Tag; Pod Ready/Running. | D02_ImagePullBackOff_nicht_vorhandenes_Image.png ¦ D02_03_fix_gemergt_argocd_noch_progressing.png ¦ D02_04_nachtest_argocd_healthy_pod_running.png
D03 | 2026-08-18 | Kontrollierter Probe-Test zur Überprüfung der Betriebsbereitschaft. | Pacman-Pod ist Running, aber nicht Ready. | Der Container läuft, wird aber wegen fehlender Readiness nicht für regulären Service-Traffic verwendet. | pacman-dev / Kubernetes | Hoch | Der konfigurierte Readiness-Pfad ist ungültig. | Pod-Status, Deployment-Probes, kubectl describe pod und Events prüfen. | Pod war 0/1 Running; Readiness-Probe auf /ap28-d03-readiness-fehler lieferte wiederholt HTTP 404. | Fehlerhafter Readiness-Probe-Pfad. | Readiness-Pfad auf /highscores/list zurückgesetzt. | Commit/PR im vorhandenen Screenshot nicht sichtbar. | Argo CD Synced/Healthy; Readiness-Pfad wieder /highscores/list. | Korrigierter Readiness-Pfad und gesunder Argo-CD-Zustand nachgewiesen. | D03_01_running_aber_nicht_ready.png ¦ D03_02_pod_running_aber_nicht_ready.png ¦ D03_03_readiness_probe_404.png ¦ D03_04_nachtest_ready_healthy.png
D04 | 2026-08-17 | Kontrollierte Service-Konfigurationsänderung zur Prüfung der Ingress-Fehlerdiagnose. | Ingress liefert 502 Bad Gateway. | Pacman ist über den vorgesehenen Ingress nicht erreichbar. | pacman-dev / Ingress / Service | Hoch | Der Service zeigt auf einen falschen Container-Port. | Service Port/TargetPort, EndpointSlice, Ingress-Backend, Git-Sollzustand und curl prüfen. | Service Port 80 zeigte auf TargetPort 9999; EndpointSlice/Ingress verwendeten 9999; curl lieferte HTTP 502. | Falscher Service targetPort 9999 statt 8080. | targetPort im GitOps-Sollzustand auf 8080 korrigiert. | Fehler-Revision c84358c675c83ba12886fe33f6f64552a8ca120e; Nachtest-Revision 282ecf2e79bf8e074e17974459a7f9a54836a57b | Service und EndpointSlice zeigen auf 8080; Ingress liefert HTTP 200. | Argo CD Synced/Healthy; HTTP Status 200. | D04_02_targetport_9999_argocd_synced.png ¦ D04_03_ingress_502_bad_gateway.png ¦ D04_04_rootcause_targetport_9999.png ¦ D04_05_nachtest_http_200_healthy.png
D05 | 2026-08-17 | Kontrollierter Neustart-/Persistenztest der MongoDB. | MongoDB Pod startet nach Neustart nicht. | MongoDB ist nicht verfügbar; datenbankabhängige Pacman-Funktionen sind beeinträchtigt. | pacman-dev / MongoDB StatefulSet / PVC | Kritisch | Das Datenvolume ist nicht beschreibbar. | Pod, PVC, VolumeMounts und MongoDB-Logs prüfen. | mongodb-0 war 0/1 CrashLoopBackOff; /data/db readOnly=true; Log: Unable to create/open /data/db/mongod.lock (Read-only file system); exitCode 100. | MongoDB-Datenvolume /data/db war fälschlich read-only gemountet. | Read-only-Einstellung des Datenmounts im GitOps-Sollzustand entfernt. | Nachtest Argo-CD-Revision 2b288039cbd498af176ec7de421d57fd0bcb5d25 | MongoDB 1/1 Running; PVC Bound; D05-Fehlermeldungen nicht mehr vorhanden. | Argo CD Synced/Healthy; MongoDB Running; /data/db wieder beschreibbar. | D05_01_mongodb_startfehler_readonly_mount.png ¦ D05_03_finaler_nachtest_fehler_behoben.png
D06 | 2026-08-18 | Manuelle Clusteränderung außerhalb des GitOps-Prozesses zur Drift-Prüfung. | Argo CD zeigt OutOfSync nach manueller Clusteränderung. | Cluster-Istzustand weicht vom versionierten Git-Sollzustand ab; GitOps-Nachvollziehbarkeit ist verletzt, Anwendung bleibt Healthy. | pacman-dev / Argo CD / Kubernetes | Mittel | Direkte Änderung eines von Git verwalteten Labels verursacht Drift. | Deployment-Label direkt ändern; Argo-CD-Status und Diff prüfen; anschließend Git-Sollzustand wiederherstellen. | Argo CD OutOfSync/Healthy; Deployment/pacman OutOfSync; Diff: environment=dev-manual-drift (Live) gegenüber environment=dev (Git). | Direkte kubectl-Änderung eines deklarativ verwalteten Deployment-Labels. | Git-Sollzustand über Argo CD wiederhergestellt; keine dauerhafte manuelle Reparatur verwendet. | Argo-CD-Revision im Fehlernachweis 2b28803; kein neuer Git-Commit nötig, da Git korrekt blieb. | Deployment-Label wieder environment=dev. | Sollzustand des Labels wiederhergestellt; abschließender Synced/Healthy-Nachweis kann bei Bedarf ergänzt werden. | D06_01_ArgoCD_OutOfSync_Healthy.png ¦ D06_02_ArgoCD_Deployment_Diff.png ¦ D06_02_gitops_sollzustand_wiederhergestellt.png
D07 | 2026-08-18 | Kapazitäts- und Lasttest zur Funktionsprüfung der horizontalen Autoskalierung. | HPA skaliert trotz Last nicht. | Bei einem echten Fehler könnten Lastspitzen nicht automatisch durch zusätzliche Replikate abgefangen werden. | pacman-dev / HPA / metrics-server | Mittel | metrics-server, CPU-Requests, HPA-Zielwert oder erzeugte Last verhindern die Skalierung. | kubectl get hpa; kubectl describe hpa; CPU-Metrik und HPA-Events prüfen. | Im Fehlerzustand zeigte kubectl get hpa TARGETS cpu: 7%/1000% und REPLICAS 1. kubectl describe hpa bestätigte 7% (7m) / 1000%, 1 current / 1 desired sowie AbleToScale=True und ScalingActive=True. Damit waren gültige Metriken vorhanden, obwohl keine Skalierung erfolgte. | Bewusst unrealistisch hoher HPA-CPU-Zielwert averageUtilization=1000. | CPU-Zielwert im GitOps-Sollzustand wieder auf averageUtilization=60 zurückgesetzt und die HPA-Funktion erneut unter Last geprüft. | PR #25 / PR #26 | Nach dem Rückbau lag das HPA-Ziel wieder bei 60 %. Die HPA-Events belegen SuccessfulRescale bis New size: 3 sowie anschließendes kontrolliertes Zurückskalieren. | Zielwert 60 %, gültige CPU-Metrik und SuccessfulRescale-Ereignisse bis New size: 3 nachgewiesen. | D07_01_hpa_skaliert_trotz_last_nicht.png ¦ D07_02_hpa_nachtest_erfolgreich.png
D08 | 2026-08-18 | Kontrollierte Produktionsfreigabe zur Prüfung von Fehlererkennung und Rollback im GitOps-Releasefluss. | Prod Rollout enthält fehlerhaftes Image. | Neue Prod-Replik wurde zwar gestartet, blieb aber 0/1 Ready; Argo CD war Synced, Health Progressing. | pacman-prod / Kubernetes / Argo CD / GHCR | Kritisch | Die neu ausgerollte Image-Version ist lauffähig, liefert aber auf dem datenbankabhängigen Readiness-Endpunkt einen Fehler. | Deployment, neue/alte Pods, Events, Readiness-Probe, Image-Tag und Argo-CD-Health prüfen; anschließend auf vorherigen Image-Digest zurückrollen. | Neue Replik pacman-57689c644b-gqjnx war 0/1 Running. Image ghcr.io/isangare-ux/pacman-app:6f0072394d8cf0f93559f4e6ed6de3eddfdcbbf2 wurde erfolgreich gepullt, Readiness-Probe lieferte HTTP 500; Argo CD Synced/Progressing. | Fehlerhafte neue Image-Version bzw. deren Laufzeitverhalten; kein ImagePull-Fehler, da das Image erfolgreich geladen und gestartet wurde. | Rollback auf den vorherigen funktionsfähigen Prod-Image-Digest. | Fehler-Image-Tag 6f0072394d8cf0f93559f4e6ed6de3eddfdcbbf2; Fehler-Digest sha256:b36c3483845a3766a3e2a11e64b7e7c066f5d54cf7cf5210f0d3021921362127; Rollback per git revert 1b41fb9 | Prod Deployment wieder 3/3; drei Pacman-Pods 1/1 Running; Argo CD Synced/Healthy; Root-Endpunkt und /highscores/list lieferten HTTP 200. | Alle drei Pods verwendeten wieder den vorherigen Prod-Digest sha256:8a30554bf682a9a326f1227ec0e3978eab03b982bbe41e0d13ab1aad21d379f6. | D08_01_prod_rollout_fehlerbild_gesamt.png ¦ D08_03_rollback_erfolgreich.png
D09 | 2026-08-18 | Betriebsanforderung: regelmäßige MongoDB-Datensicherung muss zuverlässig funktionieren. | Backup CronJob ist fehlgeschlagen. | Der Test-Backup-Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen; Wiederherstellbarkeit wäre bei dauerhaftem Fehler gefährdet. | pacman-prod / MongoDB Backup Job / Argo CD | Hoch | Job-Konfiguration, Datenbankzugriff, Secret, Speicherziel oder Exit-Code verursachen den Fehlschlag. | Job-Status und Events prüfen; Job beschreiben; Pod-Logs lesen; anschließend korrigierten Backup-Testjob ausführen. | Der Wiederholungstest mongodb-backup-manual-test3-1787122616 erreichte Failed mit 0/1 Completions. Die effektive Job-Umgebung enthielt MONGO_HOST=mongodb-wrong-host; mongodump verwendete ${MONGO_HOST}. Kubernetes meldete BackoffLimitExceeded. | Bewusst falscher MongoDB-Service-Hostname MONGO_HOST=mongodb-wrong-host im Dev-Overlay des Backup-CronJobs. | MONGO_HOST über Git/GitOps wieder auf mongodb gesetzt und anschließend einen neuen Backup-Nachtestjob ausgeführt. | Reset-Commit 7691889; Argo-CD-Revision 7691889741bd13927c49d5888006e36f5d7f7e45 | Nachtestjob mongodb-backup-d09-nachtest Complete 1/1; Pod Completed, Phase Succeeded, Exit-Code 0. Backup /backup/pacman-20260818-095847.archive.gz wurde erfolgreich erstellt. | CronJob später mit Last Successful 2026-08-19T07:35:40Z; Argo CD Synced/Healthy. | D09_01_backup_cronjob_wrong_host_fehlernachweis.png ¦ D09_02_backup_wrong_host_rueckbau_gitvergleich_erfolgreich.png ¦ D09_03_argocd_nachtest_synced_healthy.png
D10 | 2026-08-18 | Monitoring meldet wiederholte Neustarts eines Pacman-Containers. | Prometheus Alert meldet wiederholte Neustarts. | Container wurde wiederholt durch die fehlerhafte Liveness-Probe beendet und neu gestartet; Anwendung war zeitweise instabil. | pacman-dev / Kubernetes / Prometheus / Argo CD | Hoch | Fehlerhafter Liveness-Pfad verursacht die Neustarts. | Pod describe, Liveness-Pfad, Restart Count, Last State, Events und Prometheus-Alert korrelieren; anschließend Liveness-Pfad zurücksetzen. | Liveness-Pfad /d10-test-ungueltiger-liveness-pfad. Last State Terminated, Reason Error, Exit Code 137, Restart Count 6. Events: Liveness probe failed HTTP 404 und 'Container pacman failed liveness probe, will be restarted'. Prometheus-Alert wurde als firing dokumentiert. | Kontrolliert ungültiger Liveness-Probe-Pfad im Dev-Overlay. | Liveness-Pfad auf / zurückgesetzt und neuer stabiler Pacman-Pod ausgerollt. | Fehlerfall PR #32; Rückbau PR #33 | Neuer Pacman-Pod 1/1 Running, Restart Count 0; Liveness=/, Readiness=/highscores/list; Argo CD Synced/Healthy. | Nach dem Rückbau trat kein weiterer Restart-Alarm auf; stabiler Betriebszustand nachgewiesen. | D10_01_liveness_restart_fehler.png ¦ D10_02_argocd_synced_degraded.png ¦ D10_03_prometheus_alert_firing.png ¦ D10_04_liveness_monitoring_nachtest_erfolgreich.png
D11 | 2026-08-18 | Sicherheitsanforderung: Datenbankzugangsdaten sollen kontrolliert rotiert bzw. getestet werden. | Fehlerhafte Testzugangsdaten stören den MongoDB-Zugriff. | Neue Pacman-Replik blieb 0/1 Running; Readiness-Endpunkt /highscores/list lieferte HTTP 500; Argo CD Health Progressing. | pacman-dev / Kubernetes Secrets / MongoDB / Argo CD | Hoch | Neue Pacman-Replik kann mit den Testzugangsdaten nicht erfolgreich auf MongoDB zugreifen. | MongoDB-Status, Pacman-Pods, Readiness-Events, bereinigte Anwendungslogs und Argo-CD-Status prüfen; danach korrekte Secret-Referenz/Zugangsdaten wiederherstellen. | MongoDB blieb 1/1 Running; die neue Pacman-Replik war 0/1. Der datenbankabhängige Readiness-Endpunkt /highscores/list lieferte HTTP 500. Der Fehlerzustand wurde der temporären Test-Secret-Verwendung zugeordnet; Base/Prod blieben unverändert. | Falsche Testzugangsdaten im temporären Secret mongodb-credentials-d11-test. | Deployment über Git/GitOps wieder auf das Original-Secret zurückgeführt; nach Sicherung der Nachweise wurde mongodb-credentials-d11-test zusätzlich aus dem Cluster gelöscht. | PR #34 Fehlerfall; PR #35 Rückbau | Pacman 1/1 Running, MongoDB 1/1 Running, /highscores/list HTTP 200 und Argo CD Synced/Healthy. | Cleanup: Test-Secret NotFound; Original-Secret mongodb-credentials weiterhin vorhanden; Pacman 1/1 Running mit 0 Restarts; MongoDB 1/1 Running; Argo CD Synced/Healthy. | D11_01_mongodb_authentifizierung_fehlernachweis.png ¦ D11_02_mongodb_authentifizierung_nachtest_erfolgreich.png ¦ D11_04_cleanup_nachtest_erfolgreich.png
D12 | 2026-08-18 | Für einen Kunden-/Schulungsworkshop soll Pacman bei höherer Last zusätzliche Replikate bereitstellen können. | ResourceQuota verhindert notwendige Skalierung. | ReplicaSet konnte zusätzliche Pods nicht erzeugen; Skalierungswunsch wurde durch die Namespace-Grenze blockiert. | pacman-dev / Deployment / ResourceQuota / HPA | Hoch | Die CPU-Limit-Quota ist bereits ausgeschöpft. | Deployment, ReplicaSets, ResourceQuota und FailedCreate-Events prüfen; danach auf einen innerhalb der Quota liegenden Zustand zurückkehren. | ResourceQuota pacman-namespace-quota: limits.cpu 1500m/2. Events wiederholt: pods forbidden, exceeded quota; requested limits.cpu=500m, used limits.cpu=2, limited limits.cpu=2. | CPU-Limit-Quota war mit 2 CPU vollständig ausgeschöpft; weitere Pacman-Pods mit 500m CPU-Limit konnten nicht erzeugt werden. | Skalierungsanforderung auf den zulässigen Sollzustand zurückgeführt; Quota als Schutzmaßnahme beibehalten. | Rückbau-Commit 899f5b3 | Argo CD Synced/Healthy; Deployment 1/1; Pacman-Pod 1/1 Running, 0 Restarts. | Stabiler Sollzustand innerhalb der ResourceQuota; alte FailedCreate-Events bleiben historisch sichtbar. | D12_01_resourcequota_rollout_blockiert.png ¦ D12_02_resourcequota_nachtest_erfolgreich.png
D13 | 2026-08-18 | Security-Audit / Least-Privilege-Prüfung der Netzwerkfreigaben zwischen Pacman und MongoDB. | NetworkPolicy enthält eine fehlerhafte MongoDB-Egress-Freigabe. | Konfigurationsfehler vorhanden; in der lokalen Dev-Umgebung wurde er nicht als realer Verbindungsabbruch erzwungen. | pacman-dev / Kubernetes NetworkPolicy | Mittel | Falscher freigegebener MongoDB-Port blockiert bei wirksamer Policy die Pacman→MongoDB-Kommunikation. | NetworkPolicy-Egress-Ports, MongoDB-Service-Port und Git-Historie vergleichen; technische Erzwingung/Selector prüfen; Testpolicy anschließend entfernen. | Testpolicy erlaubte 53/UDP, 53/TCP und 27018/TCP; MongoDB-Service nutzt Port/TargetPort 27017. Git-Commit c3517a9 dokumentiert bewusst falschen Zielport 27018. Kommentar im Commit weist darauf hin, dass die Dev-Selector-Konstellation nicht greift. | Bewusst falscher MongoDB-Zielport 27018 statt 27017; zusätzlich begrenzte die lokale Plattform-/Selector-Konstellation die praktische NetworkPolicy-Erzwingung. | Test-NetworkPolicy pacman-to-mongodb-dev entfernt und regulären Sollzustand wiederhergestellt. | Fehler-Commit c3517a9; Rückbau-Commit 068015f | Testpolicy nicht mehr vorhanden; Argo CD Synced/Healthy; MongoDB-Service Port/TargetPort 27017; Pacman 1/1 Running mit 0 Restarts. | kubectl get networkpolicy pacman-to-mongodb-dev: NotFound; Anwendung gesund. Die nicht zuverlässig erzwingbare NetworkPolicy-Durchsetzung unter Docker Desktop bleibt als Plattformgrenze dokumentiert. | D13_01_networkpolicy_konfigurationsfehler_nicht_erzwungen.png ¦ D13_02_networkpolicy_fehlerhistorie_gitnachweis.png ¦ D13_03_networkpolicy_rueckbau_nachtest_erfolgreich.png
D14 | 2026-08-18 | Ressourcenoptimierung für Schulungs-/Workshop-Rechner mit begrenztem Arbeitsspeicher. | Zu niedriges Memory-Limit führt zu OOMKilled. | Pacman-Container wurde vom Kernel wegen Speicherüberschreitung beendet und neu gestartet. | pacman-dev / Kubernetes Ressourcen | Hoch | 64Mi Memory-Limit liegt zu nahe an bzw. unter dem realen Lastbedarf. | Pod Last State, Exit Code, Restart Count, Requests/Limits und Speicherverbrauch prüfen; historische Git-Konfiguration vergleichen; danach Werte zurückbauen. | Pacman-Pod 1/1 Running mit Restart Count 1; Last State Terminated, Reason OOMKilled, Exit Code 137. Memory Request 64Mi und Limit 64Mi; aktuelle Nutzung nach Neustart 34Mi. | Kontrolliert zu niedrig gesetztes Memory-Limit von 64Mi. | Memory Request auf 128Mi und Memory Limit auf 256Mi zurückgesetzt. | Fehler-Commit 384b89161aea13c50f3627bf3a9e742445dcf801; Rückbau-Commit 89c224f | Aktueller Pacman-Pod 1/1 Running, 0 Restarts; Memory Request 128Mi, Limit 256Mi; Argo CD Synced/Healthy. | Nach dem Rückbau wurden keine neuen OOMKilled-Ereignisse festgestellt. | D14_01_memorylimit_oomkilled_fehlernachweis.png ¦ D14_02_memorylimit_rueckbau_gitvergleich_erfolgreich.png ¦ D14_03_oomkilled_fehler_nicht_mehr_aktiv.png
D15 | 2026-08-18 | Standardisierung der Monitoring-Labels und Selektoren; Prüfung auf unbeabsichtigte Monitoring-Blindspots. | Prometheus verliert Pacman-Dev-Metriken durch Namespace-Ausschluss. | Pacman-dev lief gesund weiter, war aber aus der kube-state-metrics-Objekterfassung verschwunden; Monitoring-Blindspot nur für Dev. | monitoring / kube-state-metrics / Prometheus / pacman-dev | Hoch | kube-state-metrics schließt pacman-dev über eine Namespace-Denylist aus. | Pacman-Dev-Pod, kube-state-metrics Target, PromQL kube_pod_info für pacman-dev und pacman-prod sowie Argo-CD-Status prüfen; Git-Historie der Monitoring-Werte vergleichen. | Pacman-dev-Pod 1/1 Running, 0 Restarts. kube-state-metrics Target UP=1. Prometheus-Abfrage für namespace='pacman-dev' lieferte 0 Ergebnisse, pacman-prod 5. Argo CD dev/prod Synced/Healthy. | kube-state-metrics.namespacesDenylist: 'pacman-dev' in platform/monitoring/values.yaml. | Namespace-Denylist für pacman-dev wieder entfernt. | Fehler-Commit e93478eacc3a75158e289357d1ffb0a5228d62e6; Rückbau-Commit 44cca27 | Prometheus-Abfrage für pacman-dev lieferte nach Rückbau wieder 8 Ergebnisse; kube-state-metrics Target blieb UP=1; Pacman-dev blieb während des gesamten Tests gesund. | pacman-dev-Metriken wieder vorhanden; kube-state-metrics Target UP=1. | D15_01_monitoring_blindspot_pacman_dev.png ¦ D15_02_monitoring_blindspot_rueckbau_gitvergleich.png