## Fehlerprotokoll
Fehler_ID | Datum | Umgebung | Komponente | Symptom | Auswirkung | Hypothese | Pruefung | Befund | Ursache | Massnahme | Risiko_der_Massnahme | Commit_oder_Run | Nachtest | Ergebnis | Screenshot_oder_Log
F09 | noch einzutragen | Lokaler Kubernetes-Cluster / Namespace argocd | Argo CD | CreateContainerConfigError beim Application Controller und Argo-CD-Server | Argo CD war unmittelbar nach der Installation noch nicht vollständig betriebsbereit | Benötigte Kubernetes-Ressource bzw. Secret fehlt während der Initialisierung | kubectl describe pod argocd-application-controller-0 -n argocd | Error: secret "argocd-redis" not found | Beim initialen Start war das von Argo CD benötigte Secret argocd-redis noch nicht vorhanden; nach Abschluss der Initialisierung war es vorhanden | Keine manuelle Konfigurationsänderung; Initialisierung weiter beobachtet und Zustand erneut geprüft | Kein direktes Änderungsrisiko, da keine Konfiguration verändert wurde; bei ausbleibender Initialisierung wäre weitere Ursachenanalyse erforderlich | nicht zutreffend – keine Konfigurationsänderung erforderlich | kubectl get pods -n argocd ¦ kubectl get secret argocd-redis -n argocd | Alle Argo-CD-Pods 1/1 Running; Secret argocd-redis vorhanden | screenshots/22_fehleranalyse/F09_01_argocd_redis_secret_fehlt.png ¦ screenshots/22_fehleranalyse/F09_02_argocd_pods_running.png